## Hoja1
Nombre Actividad | Fecha Inicio | Duración en días | Fecha Fin
Revisión Bibliográfica | 2025-02-01 | 17 | 2025-02-18
Investigar estudios previos | 2025-02-01 | 7 | 2025-02-08
Identificar metodologías utilizadas | 2025-02-08 | 5 | 2025-02-13
Revisar documentación de herramientas | 2025-02-13 | 5 | 2025-02-18
Búsqueda y Selección de Bases de Datos | 2025-02-18 | 14 | 2025-03-04
Identificar bases de datos públicas | 2025-02-18 | 10 | 2025-02-28
Seleccionar un conjunto representativo | 2025-02-28 | 4 | 2025-03-04
Procesamiento y Evaluación de Calidad | 2025-03-04 | 40 | 2025-04-13
Creación pipelines de preprocesado | 2025-03-04 | 15 | 2025-03-19
Aplicar técnicas específicas | 2025-03-19 | 15 | 2025-04-03
Evaluar proporciones utilizables | 2025-04-03 | 10 | 2025-04-13
Elaboración del Informe Final | 2025-04-13 | 23 | 2025-05-06
Redactar los resultados obtenidos | 2025-04-13 | 15 | 2025-04-28
Incluir gráficas y figuras representativas | 2025-04-28 | 5 | 2025-05-03
Revisión Final | 2025-05-03 | 3 | 2025-05-06
Inicio | 45689
Fin | 45783
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duración en días]
Fecha Inicio = [Fecha Fin, row above]